Приложение

к постановлению администрации

Великорусского сельского поселения

Калачинского муниципального района

Омской области от 11.06.2020 г. № 17-ПА

Сроки составления проекта бюджета сельского поселения на 2021 год

| № п/п | Материалы и документы | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 10 июля 2020 года |  | Постановление администрации Великорусского сельского поселения |
| 2 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в качестве основных видов деятельности | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Великорусского сельского поселения | До 10 июля 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Информация |
| 3 | Формирование изменений в структуре муниципальных программ Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальные программы) и предложений по составу мероприятий, предлагаемых для включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры расходов бюджета поселения и видов мероприятий кодов управления муниципальными финансами для формирования муниципальных программ, а также целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ. | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 20 июля 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Информация об изменении структуры программ |
| 4 | Подготовка данных для формирования на 2021 год (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств бюджета поселения объемов субсидий в отношении подведомственных им бюджетных учреждений Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 31 июля 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Расчеты главных распорядителей средств бюджета поселения |
| 6 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 31 июля 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Постановление Главы |
| 7 | Проведение прогнозной оценки потерь налоговых доходов бюджета поселения в результате действия налоговых расходов в 2021 году | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 31 июля 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Информация |
| 8 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год и на период до 2023 года | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 17 августа 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год и на период до 2023 года |
| 9 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет сельского поселения на 2021 год | Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения | До 10 августа 2020 года | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | Информация главных администраторов доходов |
| 10 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в бюджет Великорусского поселения средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, в 2021 году; о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных предприятий Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в бюджет сельского поселения в 2021 году; о прогнозных объемах поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель, в 2021 году | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 10 августа 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения |  |
| 11 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения | До 10 августа 2020 года | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | Информация главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения |
| 12 | Формирование приоритетных направлений использования средств адресной инвестиционной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 10 августа 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Информация |
| 14 | Формирование проектов нормативно-правовых актов о внесении изменений в нормативно-правовые акты Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области о налогах и сборах (при необходимости) | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 10 августа 2020 года | Совет Великорусского сельского поселения | Проект решения Совета |
| 15 | Формирование баланса бюджетных расходов Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2021 год | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района Омской области | До 10 августа 2020 года | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | Информация о расчетной нормативной потребности |
| 16 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 10 августа 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Информация |
| 17 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год и на период до 2023 года | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 31 августа 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Проект постановления администрации |
| 20 | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 31 августа 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Информация |
| 22 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 18 сентября 2020 года |  |  |
| 23 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета городского поселения за 2020 год (с пояснительной запиской) | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 18 сентября 2020 года |  | Информация |
| 24 | Формирование адресной инвестиционной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 18 сентября 2020 года |  |  |
| 25 | Разработка проектов нормативно-правовых актов Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в ранее утвержденные МП) | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 25 сентября 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Проекты нормативно- правовых актов |
| 26 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований бюджета Великорусского сельского поселения исходя их прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита бюджета поселения и приоритетных направлений социально-экономического развития Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 28 сентября 2020 года | - | Информация |
| 27 | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 18 декабря 2020 года | Бюджетные учреждения поселения | Информация |
| 28 | Формирование сведений, необходимых для разработки проекта изменений бюджетного прогноза Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на долгосрочный период (2020-2025 годы), в части раздела «Условия формирования бюджетного прогноза Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на долгосрочный период» в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 Положения о бюджетном прогнозе Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на долгосрочный период, утвержденного постановлением Администрации Великорусского сельского поселения от 29.07.2016 года № 28-1-ПА | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 28 сентября 2019 года |  |  |
| 29 | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта) | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 23 октября 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта) |
| 30 | Принятие проектов нормативно-правовых актов Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района об утверждении Муниципальных программ (внесении изменений в муниципальные программы) | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 30 октября 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Постановления Администрации |
| 31 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 19 октября 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Предварительные итоги социально-экономического развития |
| 32 | Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 2021 год (без учета бюджетных ассигнований бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области) | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 11 ноября 2020 года | Главные распорядители средств бюджета поселения |  |
| 33 | Проведение работы по: - составлению пояснительной записки к проекту решения Совета Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «О бюджете Великорусского сельского поселения на 2021 год »; - формирование прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит бюджета Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год; - подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2020 год - разработка проекта изменений бюджетного прогноза Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 12 ноября 2020 года |  | Информация |
| 34 | Подготовка проекта решения Совета Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области о районном бюджете на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 12 ноября 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения | Проект решения Совета |
| 35 | Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2021 год | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 13 ноября 2020 года | Глава Великорусского сельского поселения |  |
| 36 | Формирование реестра источников доходов бюджета поселения в соответствии с Постановлением Администрации Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области от 21 октября 2016 года № 44-па «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского поселения» | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 13 ноября 2020 года | - | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 37 | Внесение на рассмотрение Совета Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области проекта решения о бюджете поселения на 2020 год, а также единовременное предоставление с ним следующих документов и материалов: основные направления бюджетной и налоговой политики Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год; предварительные итоги социально-экономического развития Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2020 год; прогноз социально-экономического развития Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год и на рериод до 2023 года; прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) бюджета Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2021 год; пояснительная записка к проекту решения Совета Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «О бюджете Великорусского сельского поселения на 2021 год»; верхний предел муниципального внутреннего долга Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 1 января 2022 года; оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2020 год; паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта); реестр источников доходов бюджета поселения; иные документы и материалы, установленные законодательством | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района | До 15 ноября 2019 года | Совет Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |