|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОРУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** **ОМСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 19.07.2022 года № 19-ПА с. Великорусское  |

Об утверждении отчета о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020- 2025 годы» за 2021 год

В соответствии со статьей 9 Положения о бюджетном процессе в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Великорусского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год (приложение № 1 к настоящему постановлению).

 2. Пояснительную записку о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Великорусского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год (приложение № 2 к настоящему постановлению) принять к сведению.

 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в сети Интернет.

Глава сельского поселения С.А.Бичун

Приложение№1

**ОТЧЕТ**

**О реализации муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области *«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (тыс. рублей) |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
| Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Коды классификации расходов | Источники финансирования | Всего | 2021 год | Уровень финансового обнспечения основных мероприятий | Наименование | Единицы измерения | Значения |
| Раздел | Подраздел | План | Факт | Всего | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: *Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области* |
| Задачи муниципальной программ- повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района;- организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения; содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи; - проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории сельского поселения; - развитие дорожной деятельности в границах населенных пунктов поселения;- реализация мер по обеспечению энергетической эффективности на территории сельского поселения;- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении; повышение уровня противопожарной защиты учреждений;- развитие массового спорта на территории сельского поселения; организация спортивно-массовых мероприятий; создание условий для осуществления мероприятий в сфере массового спорта;- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учебно-образовательной, юридической поддержки;- повышение профессионального уровня муниципальных служащих; достижение максимальной прозрачности деятельности органа местного самоуправления .   |
| **Подпрограмма 1 : Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения.**  |
| **Цель подпрограммы 1 муниципальной программы:**  Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области . |
|  Задача подрограммы 1 муниципальной программы: *Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области* *Социальная поддержка отдельных категорий граждан*  |
| Основное мероприятие 1 ПП Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Великорусского сельского поселения на 2020-2025 годы» | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 0104 | 0012 | Бюджет сельского поселения | 2579,74 | 2579,74 | 2579,74 | 100 % | х | х | х | х | х |
| 02 | 03 | Федеральный бюджетОбластной бюджетБюджет сельского поселения | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 100% |
| Основное мероприятие 2 ПП - Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории поселения | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 04 | 01 | 24,1214,43 | 24,1214,43 | 24,1214,43 | 100 %100% | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3 ПП - Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 10 | 01 | Бюджет сельского поселения | 145,07 | 145,07 | 145,07 | 100% |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по подпрограмме 1**  | **2852,36** | **2852,36** | **2852,36** | 100 % | х | х | х | х | Х |
| **Подпрограмма 2: «Развитие культуры сельского поселения»** |
| ***Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения*** |
|  **Задачи подпрограммы 2 муниципальной программы: *Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений;*** ***Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения*** |
| 1. Основное мероприятие 1 ПП 2 - Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам; | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 | 01 | Бюджет сельского поселения | 920,44 | 920,44 | 920,44 | 100 % | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. Основное мероприятие 2 ПП 2 - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения  | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 | 01 | Бюджет сельского поселения | 2667,53 | 2667,53 | 2667,53 | 0 % | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. Мероприятие 1 ОМ 2 ПП 2 -Укрепление материально-технической базы МБУК "Великорусский ДК"  | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 08 | 01 | Бюджет сельского поселения | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 0 % | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ВСЕГО по подпрограмме 2** | **3608,17** | **3608,17** | **3608,17** | **100 %** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 :** **"Благоустройство территории Великорусского сельского поселения"** |
| ***Цель подрограммы 3 муниципальной программы: Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими портебностями населения Великорусского сельского поселения*** |
|  Задача подпрограммы 3 муниципальной программы: *Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории сельского поселения* |
| 1. Мероприятие 1 ПП 3 Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 05 | 03 | Бюджет сельского поселения | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 100% | процент освещенных улиц |  | Х | Х | Х |
| 2. Мероприятие 3 ПП 3 Покос газонов в летний период | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 05 | 03 | Бюджет сельского поселения | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 100% | изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятие 4 ПП 3 Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 05 | 03 | Бюджет сельского поселения | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 100% | изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по подпрограмме 3** | **380,3** | **380,3** | **380,3** | **100 %** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 :** **«Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Великорусском сельском поселении»** |
| ***Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения*** |
| **Задача подпрограммы 4 муниципальной программы: *Развитие дорожной сети в населенных пунктах поселения*** |
| 1. Основное мероприятие 1 ПП 4 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 04 | 09 | Областной бюджет | 3993,43 | 3993,43 | 3993,43 | 100 % | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| Бюджет сельского поселения | 210,18 | 210,18 | 210,18 | 100% |
| 2. Основное мероприятие 2 ПП 4 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них. | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 04 | 09 | Бюджет сельского поселения | 677,63 | 677,63 | 616,64 | 91% |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие 3 ПП 4 - Строительство автомобильной дороги к молочно-товарной ферме деревни Розенталь Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 04 | 09 | Областной бюджет | 19738,38 | 19738,38 | 19738,38 | 100% | Протяженность автомобильной дороги | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Бюджет сельского поселения | 1038,86 | 1038,86 | 1038,86 | 100% |
| **ВСЕГО по подпрограмме 4** | **25658,48** | **25658,48** | **25597,49** | **99,76 %** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 : "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великорусского сельского поселения"** |
| ***Цель подрограммы 5 муниципальной программы: Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию.*** |
| ***Задачи подрограммы 5 муниципальной программы:*** ***Приобретение энергосберегающих ламп и автоматики для уличного освещения*** |
| 1. Мероприятие 1 ПП 5 Приобретение энергосберегающих ламп и автоматики для уличного освещения | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 05 | 03 | Бюджет сельского поселения | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 100 % | процент сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе поселения | % |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие 2 ПП 5 Модернизация объектов уличного освещения с. Великорусское | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 05 | 03 | Бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | процент сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе поселения | Х | Х | Х | Х |
| **ВСЕГО по подпрограмме 5** | **33,4** | **33,4** | **33,4** | **100 %** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6:** **"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Великорусском сельском поселении"** |
| ***Цель подрограммы 6 муниципальной программы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности.*** |
|  Задача подпрограммы 6 муниципальной программы: *Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении* |
| Мероприятие 1 ПП 6 Огнезащитная обработка деревянных конструкций и одежды сцены учреждений культуры | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 03 | 10 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Площадь обработанных деревянных конструкций и одежды сцены | кв.м |  |  |  |
| 2. Мероприятие 2 ПП 6 Улучшение материально-технической базы учреждений для тушения пожаров и спасения людей  | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 03 | 10 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение необходимыми материальными и организационными ресурсами | % |  |  |  |
| 3. Мероприятие 3 ПП 6 Установка пожарных гидрантов | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 03 | 10 | Бюджет сельского поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Количество установленных гидрантов | шт. |  |  |  |
| 4. Мероприятие 4 ПП 6 Опашка населенных пунктов поселения | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 03 | 10 | Бюджет сельского поселения | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100% | Протяженность опаханной территории | км | 10 | 10 | 10 |
| **ВСЕГО по подпрограмме 6** | **99,0** | **99,0** | **99,0** | **100 %** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7: "Развитие массового спорта на территории Великорусского сельского поселения"** |
| ***Цель подрограммы 7 муниципальной программы: Развитие массового спорта на территории сельского поселения*** |
| **Задача подпрограммы 7 муниципальной программы:** *Создание условий для осуществления мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта* |
| 1. Мероприятие 1 ПП 7 Участия в районных спортивных соревнованиях | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 11 | 02 | Бюджет сельского поселения | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 100 % |  Увеличение численности жителей поселения участвующих в районных и муниципальных спортивных мероприятиях, турнирах молодежи по массовым видам спорта | Х | Х | Х | Х |
| 2. Мероприятие 2 ПП 7 Обновления материальной базы  | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 11 | 02 | Бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |  Х | Х | Х | Х | Х |
| **ВСЕГО по подпрограмме 7** | **9,2** | **9,2** | **9,2** | **100%** |  |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | **32640,91** | **32640,91** | **32579,92** | **99,81 %** |  |

Приложение 2

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Великорусского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2021 год проведена специалистом администрации Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 43-ПА от 17.12.2019 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» Программа характеризуется разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальной программой). По итогам 2021 года муниципальная программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения). В 2021 году обеспечена реализация 7 муниципальных подпрограмм Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в т. ч.:

по 1 подпрограмме исполнение составило в пределах – 100% к утвержденному плану;

по 2 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

по 3 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

по 4 подпрограмме исполнение составило 99,76% к утвержденному плану;

по 5 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану.

по 6 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану.

**1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения»**

 Цель подпрограммы: Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Великорусского сельского поселения

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста поселения.

Подпрограмма предполагает продолжение реализации административной реформы. Основной акцент будет сделан на проектном принципе организации деятельности органов местного самоуправления, в том числе на применении его в процессе реализации муниципальных программ и организации процедур внутреннего контроля деятельности соответствующих структурных подразделений.

В 2021 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 2852,36 тыс. рублей. Фактически использованы средства на 100,0 % в размере 2852,36 тыс. рублей

Израсходованы:

-средства областного бюджета – 24,12 тыс. рублей, в том числе на: - организацию и финансирование проведения общественных работ – 24,12 тыс. руб.

-средства из федерального бюджета – 89,00 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

-средства бюджета поселения составляют 2579,74 тыс. рублей в том числе: софинансирование по организации и финансированию проведения общественных работ – 14,43 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты – 145,07 тыс. рублей.

Уровень финансового обеспечения основного мероприятия

Vg1= 2852,36 тыс. рублей / 2852,36 тыс. рублей = 1

Степень достижения целевых индикаторов основного мероприятия

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия

Ig1=1 / 1=1

Расчет эффективности 1-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**2. Подпрограмма «Развитие культуры Великорусского сельского поселения»**

Цель подпрограммы: создание условий для организации досуга населения

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории сельского поселения, являются дом культуры, три сельских клуба и две библиотеки.

Одно из стратегических направлений социально-культурной политики Администрации сельского поселения является создание условий для воспитания и развития, творческих критерий жителей поселения, сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры поселения в интересах более полного удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение максимального доступа населения к потреблению и созданию культурных ценностей.

В 2021 году запланировано средств местного бюджета – 3608,17 тыс. рублей.

Израсходованы:

-средства областного бюджета – 20,00 тыс. рублей, в том числе на: - укрепление материально-технической базы – 20,00 тыс. руб.

-средства бюджета поселения составляют 3588,17 тыс. рублей в том числе: содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам – 920,44 тыс. рублей; создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения – 2647,53 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 3608,17 тыс. рублей/ 3608,17 тыс. рублей = 1

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 2-й подпрограммы

P1= (1)/1\*100%= 100%

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма "Развитие культуры Великорусского сельского поселения" за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**3. Подпрограмма «Благоустройство территории**

**Великорусского сельского поселения»**

Цель подпрограммы: Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Великорусского сельского поселения

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

В 2021 году подпрограммой предусмотрено финансирование на общую сумму 380,3 тыс. рублей, фактический расход составил – 380,30 тыс. рублей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100 %.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 380,30 тыс. рублей / 380,30 тыс. рублей =1

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1 / 1=1

Расчет эффективности 3-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*100%=1

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Благоустройство территории Великорусского сельского поселения» за 2021 год признана достаточно эффективной.

**4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Великорусском сельском поселении»**

Цель подпрограммы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств 25658,48 тыс. рублей фактический расход – 25597,49 тыс. рублей. Оплата работ «по факту» производилась на основании актов выполненных работ.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Израсходованы:

-средства областного бюджета – 23731,81 тыс. рублей;

-средства бюджета поселения составляют 1865,68 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2021 год в финансовых показателях составила 99,76 %, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 25658,48 тыс. рублей / 25597,49 тыс. рублей = 1,00

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 4-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*99,76% =99,76

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Царицынского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Великорусском сельском поселении» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великорусского сельского поселения»**

 Цель подпрограммы: Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию.

Подпрограмма соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы поселения. Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе поселения позволит минимизировать затраты бюджета на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе и направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитие системы социального обеспечения.

В рамках подпрограммы были израсходованы средства из бюджета поселения на сумму 33,4 тыс. рублей, в том числе на приобретение энергосберегающих ламп и автоматики для уличного освещения 33,4 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 2021 год в финансовых показателях составила 100% и обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 33,4 тыс. рублей / 33,4 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 5-й подпрограммы

P1= (1)/1\*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великорусского сельского поселения» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**6. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер**

**пожарной безопасности в Великорусском сельском поселении»**

Цель подпрограммы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение нарушений в сфере пожарной безопасности. Программа позволит планомерно проводить работу по обеспечению на объектах учреждений необходимых условий для безопасности людей и предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы.

В 2021 году запланировано средств местного бюджета – 99,00 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 99,00 тыс. рублей / 99,00 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 6-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*100%=100,0

Средства в 2021 году использованы в полном объеме.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Великорусском сельском поселении» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**7. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории**

**Великорусского сельского поселения"**

Цель подпрограммы: Развитие массового спорта на территории сельского поселения.

Реализация программы опирается на следующие принципы:

-Соревновательный - организация массовых соревнований для всех желающих в качестве вовлекающего механизма в спортивно-оздоровительные занятия.

-Воспитательно-образовательный - организация информационно-агитационных воздействий с целью формирования патриотического отношения к Родине, социально активной позиции, бережного отношения к окружающей среде и обществу, воспитания потребности в физической активности, формирования «моды» на спортивный стиль жизни, предоставления знаний о методах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.

-Социальный - приоритетная поддержка спортивно-оздоровительных занятий для социально уязвимых групп населения (подростков, пенсионеров, инвалидов).

На 2021 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий в размере – 9,2 тыс. рублей; факт – 9,2 тыс. рублей.

Продолжается работа по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2021 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей. Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 9,2 тыс. рублей / 9,2 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 7-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*100%=100,0

Средства в 2021 году использованы в полном объеме.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма ««Развитие массового спорта на территории Великорусского сельского поселения" за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Общий расход бюджета поселения по муниципальной программе «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год составил руб. 32 579 817,83 при плане 32 640 832,84 руб. или 99,81%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 99,81%.

Расчет эффективности муниципальной программы

Е= (100,0+100,0+100,0+99,76+100+100,0+100,0)/7\*100%=99,81 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100 %.

В соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы:

если Е = 100 процентов – выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

При реализации муниципальной программы администрация Великорусского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администратора. Объемы ассигнований бюджета Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

 Глава сельского поселения С.А.Бичун