|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОРУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ОМСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 13.03.2025 года № 10-1-ПА с. Великорусское |

Об утверждении отчета о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020- 2025 годы» за 2024 год

В соответствии со статьей 9 Положения о бюджетном процессе в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Великорусского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Пояснительную записку о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Великорусского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год (приложение № 2 к настоящему постановлению) принять к сведению.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в сети Интернет.

Глава сельского поселения С.А. Бичун

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**О реализации муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области *«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы»* за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |  | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Коды классификации расходов | | | | Источники финансирования | | | Всего | 2024 год | | Уровень финансового обнспечения основных мероприятий | | Наименование | | Единицы измерения | | Значения | | | |
| Раздел | | | Подраздел | План | Факт | Всего | | План | Факт |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: *Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программ  - повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района;  - организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения; содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи;  - проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории сельского поселения;  - развитие дорожной деятельности в границах населенных пунктов поселения;  - реализация мер по обеспечению энергетической эффективности на территории сельского поселения;  - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении; повышение уровня противопожарной защиты учреждений;  - развитие массового спорта на территории сельского поселения; организация спортивно-массовых мероприятий; создание условий для осуществления мероприятий в сфере массового спорта;  - развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учебно-образовательной, юридической поддержки;  - повышение профессионального уровня муниципальных служащих; достижение максимальной прозрачности деятельности органа местного самоуправления . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 : Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1 муниципальной программы:**  Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 1 муниципальной программы: *Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области*  *Социальная поддержка отдельных категорий граждан* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 ПП Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Великорусского сельского поселения на 2020-2025 годы» | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 01 | | | 00 | Бюджет сельского поселения  Федеральный бюджет | | 3561,12 | | 3561,12 | 3561,12 | 100 % | | х | | х | | х | | х | х |
| Мероприятие 2 ПП - Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 02 | | | 03 | 124,56 | | 124,56 | 124,56 | 100 % | | х | | х | | х | | х | х |
| Мероприятие 3 ОМ 1 ПП Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока3 | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 04 | | | 05 | областной бюджет  Бюджет сельского поселения | | 77,85  2,44 | | 77,85  2,44 | 77,85  2,44 | 100 %  100 % | |  | |  | |  | |  |  |
| Мероприятие 4 ОМ 1 ПП Кадастровые работы по образованию земельного участка | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 04 | | | 12 | Бюджет сельского поселения | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 100 % | |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 3 ПП - Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 10 | | | 01 | Бюджет сельского поселения | | 195,24 | | 195,24 | 195,24 | 100% | |  | |  | |  | |  |  |
| **ВСЕГО по подпрограмме 1** | | | | | | | | | | | **3971,21** | | **3971,21** | **3971,21** | 100 % | | х | | х | | х | | х | х |
| **Подпрограмма 2: «Развитие культуры сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи подпрограммы 2 муниципальной программы: *Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений;***  ***Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие 1 ПП 2 - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения | | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 08 | 01 | Бюджет сельского поселения | | 3694,00 | | 3694,00 | 3694,00 | 100 % | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| Основное мероприятие ПП 2 Инициативный проект "Благоустройство территории Семеновского сельского клуба с установкой обелиска "Звезда памяти"" | | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 08 | 01 | Областной бюджет  Бюджет сельского поселения | | 2940,00  271,36 | | 2940,00  271,36 | 2940,00  271,36 | 100 %  100 % | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| **ВСЕГО по подпрограмме 2** | | | | | | | | | | | **6905,36** | | **6905,36** | **6905,36** | **100 %** |  | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 3 :** **"Благоустройство территории Великорусского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель подрограммы 3 муниципальной программы: Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Великорусского сельского поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 3 муниципальной программы: *Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории сельского поселения* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятие 1 ПП 3 Ремонт и содержание сетей уличного освещения | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 05 | | 03 | Бюджет сельского поселения | | 268,46 | | 268,46 | 268,46 | 100% | процент освещенных улиц | |  | | Х | | Х | | Х |
| 2. Мероприятие 2 ПП 3 Ремонт и содержание мемориала в с.Великорусское | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 05 | | 03 | Бюджет сельского поселения | | 402,96 | | 402,96 | 402,96 | 100% |  | |  | |  | |  | |  |
| 3. Мероприятие 3 ПП 3 Покос газонов в летний период | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 05 | | 03 | Бюджет сельского поселения | | 157,10 | | 157,10 | 157,10 | 100% | изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. Мероприятие 4 ПП 3 Прочие мероприятия по благоустройству | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 05 | | 03 | Бюджет сельского поселения | | 121,35 | | 121,35 | 121,35 | 100% | изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения | |  | |  | |  | |  |
| **ВСЕГО по подпрограмме 3** | | | | | | | | | | | **949,87** | | **949,87** | **949,87** | **100 %** |  | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 4 :** **«Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Великорусском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача подпрограммы 4 муниципальной программы: *Развитие дорожной сети в населенных пунктах поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие 1 ПП 4 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 04 | | | 09 |  | |  | |  |  |  | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт | | тыс. кв. м | |  | |  | |  |
| Бюджет сельского поселения | | 1514,90 | | 1514,90 | 708,70 | 46,78 % |
| 2. Основное мероприятие 2 ПП 4 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них. | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 04 | | | 09 | Бюджет сельскогопоселения | | 564,85 | | 564,85 | 564,85 | 100 % |  | | км | |  | |  | |  |
| **ВСЕГО по подпрограмме 4** | | | | | | | | | | | **2079,75** | | **2079,75** | **1273,55** | **61,24 %** |  | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 5 : "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великорусского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель подрограммы 5 муниципальной программы: Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задачи подрограммы 5 муниципальной программы:*** ***Приобретение энергосберегающих ламп и автоматики для уличного освещения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятие 1 ПП 5 Приобретение энергосберегающих ламп и автоматики для уличного освещения | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 05 | | | 03 | Бюджет сельского поселения | | 77,87 | | 77,87 | 77,87 | 100 % | процент сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе поселения | | % | |  | |  | |  |
| 2. Основное мероприятие 2 ПП 5 Модернизация объектов уличного освещения  с. Великорусское | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 05 | | | 03 | Бюджет сельского поселения | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 % | процент сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе поселения | | Х | | Х | | Х | | Х |
| **ВСЕГО по подпрограмме 5** | | | | | | | | | | | **77,87** | | **77,87** | **77,87** | **100 %** |  | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 6:** **"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Великорусском сельском поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель подрограммы 6 муниципальной программы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 6 муниципальной программы: *Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 ПП 6 Огнезащитная обработка деревянных конструкций и одежды сцены учреждений культуры | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 03 | | 10 | Бюджет сельского поселения | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | Площадь обработанных деревянных конструкций и одежды сцены | | кв.м | |  | |  | |  |
| 2. Мероприятие 2 ПП 6 Улучшение материально-технической базы учреждений для тушения пожаров и спасения людей | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 03 | | 10 | Бюджет сельского поселения | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение необходимыми материальными и организационными ресурсами | | % | |  | |  | |  |
| 3. Мероприятие 3 ПП 6 Установка пожарных гидрантов | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 03 | | 10 | Бюджет сельского поселения | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | Количество установленных гидрантов | | шт. | |  | |  | |  |
| 4. Мероприятие 4 ПП 6 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 03 | | 10 | Бюджет сельского поселения | | 108,37 | | 108,37 | 108,37 | 100% | Протяженность опаханной территории | | км | | 10 | | 10 | | 10 |
| **ВСЕГО по подпрограмме 6** | | | | | | | | | | | **108,37** | | **108,37** | **108,37** | **100 %** |  | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 7: "Развитие массового спорта на территории Великорусского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель подрограммы 7 муниципальной программы: Развитие массового спорта на территории сельского поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача подпрограммы 7 муниципальной программы:** *Создание условий для осуществления мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятие 1 ПП 7 Участия в районных спортивных соревнованиях | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 11 | | 02 | Бюджет сельского поселения | | 8,4 | | 8,4 | 8,4 | 100 % | Увеличение численности жителей поселения участвующих в районных и муниципальных спортивных мероприятиях, турнирах молодежи по массовым видам спорта | | Х | | Х | | Х | | Х |
| Мероприятие 2 ПП 7 Обновления материальной базы | | | Администрация Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | | | 11 | | 02 | Бюджет сельского поселения | | 14,8 | | 14,8 | 14,8 | 100 % |  | |  | |  | |  | |  |
| **ВСЕГО по подпрограмме 7** | | | | | | | | | | **23,2** | | | **23,2** | **23,2** | **100%** |  | | | | | | | | |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | | | | | | | | | **14115,63** | | | **14115,63** | **13309,43** | **94,29 %** |  | | | | | | | | |

Приложение 2

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2024 год проведена главным специалистом администрации Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 43-ПА от 17.12.2019 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

По итогам 2024 года муниципальная программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения). В 2024 году обеспечена реализация 9 муниципальных подпрограмм Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в т. ч.:

- по 1 подпрограмме исполнение составило в пределах – 100% к утвержденному плану;

- по 2 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

- по 3 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

- по 4 подпрограмме исполнение составило 61,24 % к утвержденному плану;

- по 5 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану.;

- по 6 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

- по 7 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану.

**1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения»**

Цель подпрограммы: Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Великорусского сельского поселения

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста поселения.

Подпрограмма предполагает продолжение реализации административной реформы. Основной акцент будет сделан на проектном принципе организации деятельности органов местного самоуправления, в том числе на применении его в процессе реализации муниципальных программ и организации процедур внутреннего контроля деятельности соответствующих структурных подразделений.

В 2024 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 3971,21 тыс. рублей. Фактически использованы средства на 100,0 % в размере 3971,21 тыс. рублей

Израсходованы:

-средства из федерального бюджета – 202,41, из низ: 124,56 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и 77,85 тыс. рублей субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

-средства бюджета поселения составляют 3768,80 тыс. рублей в том числе: социальное обеспечение и иные выплаты – 195,24 тыс. рублей.

Уровень финансового обеспечения основного мероприятия

Vg1= 3971,21 тыс. рублей / 3971,21 тыс. рублей = 1

Степень достижения целевых индикаторов основного мероприятия

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия

Ig1=1 / 1=1

Расчет эффективности 1-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения» за 2023 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**2. Подпрограмма «Развитие культуры Великорусского сельского поселения»**

Цель подпрограммы: создание условий для организации досуга населения

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории сельского поселения, являются дом культуры, три сельских клуба и две библиотеки.

Одно из стратегических направлений социально-культурной политики Администрации сельского поселения является создание условий для воспитания и развития, творческих критерий жителей поселения, сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры поселения в интересах более полного удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение максимального доступа населения к потреблению и созданию культурных ценностей.

В 2024 году запланировано средств местного бюджета – 6905,36 тыс. рублей.

Израсходованы:

-средства областного бюджета – 2940,00 тыс. рублей4

-средства бюджета поселения составляют 3965,36 тыс. рублей в том числе: создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения – 3965,36 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 6905,36 тыс. рублей/ 6905,36 тыс. рублей = 1

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 2-й подпрограммы

P1= (1)/1\*100%= 100%

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма "Развитие культуры Великорусского сельского поселения" за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**3. Подпрограмма «Благоустройство территории**

**Великорусского сельского поселения»**

Цель подпрограммы: Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Великорусского сельского поселения

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

В 2024 году подпрограммой предусмотрено финансирование на общую сумму 949,87 тыс. рублей, фактический расход составил – 949,87 тыс. рублей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100 %.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 949,87 тыс. рублей / 949,87 тыс. рублей =1

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1 / 1=1

Расчет эффективности 3-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*100%=1

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Благоустройство территории Великорусского сельского поселения» за 2024 год признана достаточно эффективной.

**4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Великорусском сельском поселении»**

Цель подпрограммы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств 2079,75 тыс. рублей фактический расход – 1273,55 тыс. рублей. Оплата работ «по факту» производилась на основании актов выполненных работ.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Израсходованы:

-средства бюджета поселения составляют 1273,55 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2024 год в финансовых показателях составила 61,24 %, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 1273,55 тыс. рублей / 2079,75 тыс. рублей = 0,6124

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 0,6124

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=0,6124

Расчет эффективности 4-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*61,24% =61,24

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Великорусском сельском поселении» за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великорусского сельского поселения»**

Цель подпрограммы: Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию.

Подпрограмма соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы поселения. Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе поселения позволит минимизировать затраты бюджета на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе и направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитие системы социального обеспечения.

В рамках подпрограммы были израсходованы средства из бюджета поселения на сумму 77,87 тыс. рублей, в том числе на приобретение энергосберегающих ламп и автоматики для уличного освещения 77,87 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 2024 год в финансовых показателях составила 100% и обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 77,87 тыс. рублей / 77,87 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 5-й подпрограммы

P1= (1)/1\*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великорусского сельского поселения» за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**6. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер**

**пожарной безопасности в Великорусском сельском поселении»**

Цель подпрограммы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение нарушений в сфере пожарной безопасности. Программа позволит планомерно проводить работу по обеспечению на объектах учреждений необходимых условий для безопасности людей и предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы.

В 2024 году запланировано средств местного бюджета – 108,37 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 108,37 тыс. рублей / 108,37 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 6-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*100%=100,0

Средства в 2024 году использованы в полном объеме.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Великорусском сельском поселении» за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**7. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории**

**Великорусского сельского поселения"**

Цель подпрограммы: Развитие массового спорта на территории сельского поселения.

Реализация программы опирается на следующие принципы:

-Соревновательный - организация массовых соревнований для всех желающих в качестве вовлекающего механизма в спортивно-оздоровительные занятия.

-Воспитательно-образовательный - организация информационно-агитационных воздействий с целью формирования патриотического отношения к Родине, социально активной позиции, бережного отношения к окружающей среде и обществу, воспитания потребности в физической активности, формирования «моды» на спортивный стиль жизни, предоставления знаний о методах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.

-Социальный - приоритетная поддержка спортивно-оздоровительных занятий для социально уязвимых групп населения (подростков, пенсионеров, инвалидов).

На 2024 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий в размере – 23,2 тыс. рублей; факт – 23,2 тыс. рублей.

Продолжается работа по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей. Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 23,2 тыс. рублей / 23,2 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 7-й подпрограммы

P1= (1) / 1\*100%=100,0

Средства в 2024 году использованы в полном объеме.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма ««Развитие массового спорта на территории Великорусского сельского поселения" за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Общий расход бюджета поселения по муниципальной программе «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Великорусском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год составил 13 309 433,44 руб. при плане 14 115 635,29 руб. или 94,29 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 94,29 %.

В соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы:

При реализации муниципальной программы администрация Великорусского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администратора. Объемы ассигнований бюджета Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

Глава сельского поселения С.А.Бичун